Таблица 1
Отчет о достижении значений показателей  муниципальной программы (комплексной программы), результатов структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы)
	№
п/п
	Наименование 
показателя (результата) 
	Единица измерения

	Значение показателя(результата) 
	Обоснование отклонения значений показателя (результата)                (при наличии)

	
	
	
	 год,                        предшествующий отчетному(текущему) году
	Отчетный год   
	

	
	
	
	
	План
	Факт на  01.07.2026 года
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Бугурусланского района» 

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

	1
	Показатель/результат                  Размер посевных площадей зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур
	га
	119935
	116938,4
	117086,23
	

	2
	Показатель/результат                 Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в СХО, КФХ и ИП
	тыс.тонн
	139,15
	126,1
	0,0
	

	3
	Показатель/результат        Площадь озимых зерновых культур
	тыс.га 
	22,35
	23,7
	0,0
	

	4
	Показатель/результат      Внесение минеральных удобрений в физическом весе  в СХО, КФХ и ИП
	тонн ф.в.
	4781,6
	4700,0
	4555,82
	

	5
	Показатель/результат                       Застрахованная посевная (посадочной) площадь 
	га
	2066
	7026
	1360
	

	6
	Показатель/результат     Производство скота и птицы на убой в живом весе в СХО, КФХ и ИП
	тонн
	538,7
	578,8
	188,5
	

	7
	Показатель/результат     Производство молока в СХО, КФХ и ИП
	тонн
	4166,2
	4675,8
	1623,5
	

	8
	Показатель/результат     Поголовье молочных коров в СХО, КФХ и ИП
	голов
	615
	934
	630
	

	9
	Показатель/результат     Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в СХО, КФХ и ИП
	голов
	738
	889
	779
	

	10
	Показатель/результат     Маточное  поголовье овец и коз в СХО, КФХ и ИП
	голов
	1309

	1509
	1284
	

	Комплекс процессных мероприятий «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»

	
	Показатель/результат               Объемы приобретения  новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ):
	
	
	
	
	

	11
	тракторы
	штук
	15
	11
	10
	

	12
	зерноуборочные комбайны
	штук
	5
	5
	5
	

	13
	кормоуборочные комбайны
	штук
	0
	1
	1
	

	Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»

	14
	Показатель/результат     Количество отловленных безнадзорных животных
	голов
	56

	40
	28
	

	К0омплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов»

	15
	Показатель/результат     Количество отремонтированных объектов  уничтожения биологических отходов
	единиц
	7
	8
	4
	

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

	16
	Показатель/результат                      Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году
	процентов
	116,4
	101,2
	7,6
	

	17
	Показатель/результат     Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
	процентов
	29,0
	19,2
	29,35
	

	18
	Показатель/результат     Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных организаций, КФХ и ИП
	рублей
	49236
	47997
	50147
	


Приложение 2
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы (комплексной программы) Бугурусланского района за 2 квартал 2026 года
(тыс. рублей)
	№
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы)
	Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник)
	Расходы

	
	
	
	
	ГРБС
	ЦСР
	утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года
	утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату
	утверждено в муниципальной программе на отчетную дату 
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Муниципальная программа (комплексная программа)
	 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Бугурусланского района» 
	всего, в том числе:
	Х
	Х
	6504,3
	6504,3
	6504,3
	3028,37

	
	
	
	Администрация Бугурусланского района
	114
	Х
	6504,3
	6504,3
	6504,3
	3028,37

	2.
	Комплекс процессных мероприятий
	«Развитие отраслей агропромышленного комплекса» муниципального района»
 
	всего, в том числе:
	114
	Х
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	
	Администрация Бугурусланского района
	114
	Х
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00

	 3.
	Комплекс процессных мероприятий
	 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»
	всего, в том числе:
	114
	Х
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00

	
	
	
	Администрация Бугурусланского района
	114
	Х
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00

	4.
	Комплекс процессных мероприятий
	«Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»
	всего, в том числе:
	114
	Х
	416,1
	416,1
	416,1
	288,40

	
	
	
	Администрация Бугурусланского района
	114
	0940281160
	416,1
	416,1
	416,1
	288,40

	5.
	Комплекс процессных мероприятий
	«Проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов»
	всего, в том числе:
	114
	Х
	1197,9
	1197,9
	1197,9
	396,29

	
	
	
	Администрация Бугурусланского района
	114
	0940380870
	1197,9
	1197,9
	1197,9
	396,29

	6.
	Комплекс процессных мероприятий
	«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
	всего, в том числе:
	114
	Х
	4890,3
	4890,3
	4890,3
	2343,68

	
	
	
	Администрация Бугурусланского района
	114
	09401S1230
	4890,3
	4890,3
	4890,3
	2343,68


Приложение № 3 
 Отчет о ходе выполнения  плана реализации муниципальной программы(комплексной программы)
 за 2 квартал 2026 года
	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы),задачи, мероприятия(результат), контрольной точки
	Единица изме-рения
	План
	Факт
	Фактическая дата 
наступления контрольного события 
	Информация о выполнении контрольного события
	Приме чание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1.1.
	Задача 1: Повышение плодородия почвы на основе сохранения и рационального использования земель сельскохозяйственных угодий и агроландшафтов; оптимизация структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия и увеличение объемов производства основных видов растениеводческой продукции; сохранение и увеличение поголовья скота сельскохозяйственных животных; повышение продуктивности сельскохозяйственных животных за счет породного обновления, совершенствование технологии  содержания и кормления
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1.1.1.
	Результат 1:Увеличение и сохранение размера посевных площадей зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур
	га
	116938,4
	117086,23
	X
	X
	X

	1.1.1.1.
	Контрольная точка 1: Подготовка агроотчета муниципального образования
	Х
	Х
	X
	01.07.2026
10.12.2026
	Контрольное событие выполнено на 100,13%. Показатель сведен на основании форм: №1-фермер «Сведения  об итогах сева под урожай», № 4-СХ  «Сведения об итогах сева под урожай» 
	X

	1.1.2.
	Результат 2: Рост и стабилизация валового сбора зерновых и зернобобовых культур  в СХО, КФХ и  ИП
	тыс. тонн
	126,1
	0,0
	X
	
	X

	1.1.2.1.
	Контрольное точка 1: Мониторинг валового сбора зерновых и  зернобобовых культур в  в СХО, КФХ, включая ИП
	Х
	Х
	X
	01.10.2026
31.12.2026
	
	X

	1.1.3.
	Результат 3: Оптимизация и сохранение площади озимых зерновых культур
	тыс. га
	23,7
	0,0
	X
	X
	X

	1.1.3.1
	Контрольное точка 1: Свод и обобщение информации для агрономического отчета о площади озимых зерновых культур
	Х
	Х
	Х
	01.10.2026
31.12.2026
	
	X

	1.1.4.
	 Результат 4: Обеспечение постоянства внесения минеральных удобрений в физическом весе в СХО, КФХ и ИП
	тонн ф.в.
	4700,0
	4555,82
	X
	X
	X

	1.1.4.1.
	Контрольная точка 1: Свод и обобщение аналитической информации о внесении минеральных удобрений в физическом  весе
	Х
	Х
	Х
	01.04.2026
01.07.2026
01.10.2026
10.12.2026
	Данные представлены сельско-хозяйственными товаропроиз-водителями. Процент дости-жение за 2 квартал 2026 года составил 96,93 %.
	X

	1.1.5.
	Результат 5: Снижение рисков в случаях утраты(гибели) урожая сельскохозяйственных культур
	га
	7026
	1360
	X
	X
	X

	1.1.5.1.
	Контрольная точка 1: Свод и обобщение аналитической информации для подготовки отчетов о доле застрахованной посевной(посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади
	X
	X
	X
	01.04.2026
01.07.2026
01.10.2026
31.12.2026
	Данные представлены сельскохозяйственными товаропроизводителями, выполнение контрольного события на 01.07.26 составило 19,36%.
	X

	1.1.6.
	Результат 6: Поддержание устойчивого производства скота и птицы на убой в живом весе в СХО, КФХ и ИП
	тонн 
	578,8
	188,5
	X
	X
	X

	1.1.6.1.
	Контрольная точка 1:  Свод и обобщение статистической и аналитической информации о производстве скота и птицы на убой в живом весе в СХО, КФХ, включая ИП
	Х
	Х
	Х

	05.04.2026 05.07.2026  05.10.2026 09.01.2027
	Информация сводится и обобщается на основании  данных форм №3-фермер(МП) «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» за 2 квартал 2026 года; оперативной информации по форме №3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» за 2 квартал 2026 год. Процент достижения на 01.07.26 — 32,57 %. 
	X

	1.1.7.
	Результат 7: Поддержание устойчивого производства молока в СХО, КФХ и ИП
	тонн
	4675,8
	1623,5
	X
	X
	X

	1.1.7.1.
	Контрольная точка 1:  Свод и обобщение статистической и аналитической информации о производстве молока в СХО, КФХ, включая ИП
	Х
	Х
	Х

	05.04.2026 05.07.2026  05.10.2026 09.01.2027
	Информация сводится и обобщается на основании  данных форм №3-фермер(МП) «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» за 2 квартал 2026 года; оперативной информации по форме №3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» за 2 квартал 2026 год. Процент достижения на 01.07.26 — 34,72%.
	

	1.1.8.
	Результат 8:Сохранение поголовья молочных коров в СХО, КФХ и ИП
	голов
	934
	630
	X
	X
	X

	1.1.8.1.
	Контрольное событие «Свод и обобщение статистической и аналитической информации о численности поголовья молочных коров в отчетном финансовом году 
	X
	X
	Х
	05.04.2026 05.07.2026  05.10.2026 09.01.2027
	Информация сводится и обобщается на основании  данных форм №3-фермер(МП) «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» за 2 квартал 2026 года; оперативной информации по форме №3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» за 2 квартал 2026 год. Процент достижения на 01.07.26 — 67,45%.

	X

	1.1.9.
	Результат 9: Сохранение численности товарного поголовья  коров специализированных мясных пород в СХО, КФХ и ИП
	голов
	889
	779
	X
	X
	X

	1.1.9.1.
	Контрольная точка 1: Свод и обобщение статистической и аналитической информации о товарном поголовье  коров специализированных мясных пород в СХО, КФХ и ИП
	X
	X
	Х
	05.04.2026 05.07.2026  05.10.2026 09.01.2027
	Информация сводится и обобщается на основании  данных форм №3-фермер(МП) «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» за 2 квартал 2026 года; оперативной информации по форме №3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» за 2 квартал 2026 год. Процент достижения на 01.07.26 — 87,63%.
	X

	1.1.10.
	Результат 10: Сохранение маточного поголовья овец и коз в СХО, КФХ и ИП
	голов
	1509
	1284
	X
	X
	X

	1.1.10.1.
	Контрольная точка 1: Свод и обобщение статистической и аналитической информации о численности маточного поголовья овец и коз (в том числе ярок и козочек от года и старше)  в СХО, КФХ, включая ИП 
	X
	X
	Х
	05.04.2026 05.07.2026  05.10.2026 09.01.2027
	Информация сводится и обобщается на основании   данных оперативной информации по форме  №3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» за 2 квартал 2026 г. Процент достижения на 01.07.26 — 85,1%.
	X

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»
	 Х
	Х
	X
	X
	X
	X

	2.1. 
	Задача1: Повышение инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей
	 Х
	Х
	X
	X
	X
	X

	2.1.1.
	 Результат 1:  Пополнение машинно-тракторного парка за счет приобретения новой сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности(включая ЛПХ):
 тракторы;
 зерноуборочные комбайны;
 кормоуборочные комбайны»
	 Штук

	11
 5                          1
	10
5
1
	X
	X
	X

	2.1.1.1.
	Контрольная точка 1: Приобретение новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности(включая ЛПХ)
	X
	X
	X
	01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026 31.12.2026
	Данные представлены сельскохозяйственными товаропроизводителями. Выполнение контрольного события по приобретению тракторов составило 90,9 %, зерноуборочных комбайнов 100 %, кормоуборочных -100%.
	X

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»
	 Х
	Х
	X
	X
	X
	X

	3.1.
	Задача 1: Снижение риска возникновения и распространения заразных болезней животных, общих для человека и животных

	 Х
	Х
	X
	X
	X
	X

	3.1.1. 
	Результат 1: Отлов безнадзорных животных
	голов
	40
	28
	X
	X
	X

	3.1.1.1.
	Контрольная точка1: Свод и обобщение аналитической информации об отлове безнадзорных животных
	 Х
	Х
	X
	В течение года 
	За данный период отлов безнадзорных животных составил 28 гол. Процент достижения- 70 %.
 
	X

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов»
	 Х
	Х
	X
	X
	X
	X

	4.1. 
	Задача 1: Устранение  негативного воздействия биологических отходов на окружающую среду
	 Х
	Х
	X
	X
	X
	X

	4.1.1. 
	Результат1: Количество обустроенных объектов уничтожения биологических отходов 
	единиц
	8
	4
	X
	X
	X

	4.1.1.1.
	Контрольная точка 1: Свод и обобщение аналитической информации о ремонте объектов уничтожения биологических отходов 
	X
	X
	X
	Ежеквартально
	Информация о ремонте объектов уничтожения биологических отходов сводится и обобщается на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг. 
	X

	5. 
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5.1. 
	Задача 1: Повышение эффективности развития сельского хозяйства района и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
	 Х
	Х
	X
	X
	X
	X

	5.1.1.
	Результат1: Обеспечение устойчивости развития сельского хозяйства всех категорий ( в сопоставимых ценах) к предыдущему году
	процентов
	101,2
	7,6
	Х
	Х
	X

	5.1.1.1. 
	Контрольная точка 1: Свод и обобщение статистической и аналитической информации об индексе производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году ( в сопоставимых ценах) 
	Х
	Х
	X
	10.04.2026
10.07.2026
10.10.2026
10.02.2027
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  на 01.07.2026 года ( в сопоставимых ценах) к 2025 году составил 7,6 %.
	X

	5.1.2.
	Результат 2 :Повышение и укрепление финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций
	процентов
	19,2
	29,35
	Х
	X
	X

	5.1.2.1. 
	Контрольная точка1: Сбор и обобщение информации о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей для расчета рентабельности сельскохозяйственных организаций ( с учетом субсидий)
	X
	X
	X
	10.04.2026
10.07.2026
10.10.2026
10.02.2027
	Форма  отчетности Минсельхоз России о финансово-экономическом состоянии  товаропроизводителей АПК
	X

	5.1.3.
	Результат 3: Рост уровня среднемесячной заработной платы работников сельскохозяйственных организаций, КФХ, ИП
	рублей
	47997
	50147
	Х
	X
	X

	5.1.3.1. 
	Контрольная точка1: Сбор и обобщение информации о среднемесячной заработной плате в сельхозорганизациях, КФХ и ИП
	X
	X
	X
	Ежемесячно в течение года 
	Данные сведены и обобщены на основании данных представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями согласно оперативной информации  по численности и заработной плате работников СХО, КФХ и ИП на 01.07.2026 г. Процент достижения — 104,48%.
	X


