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Информация
 о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Бугурусланский район» Оренбургской области» 
за 1 квартал 2026 года

     Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Бугурусланский район» Оренбургской области» разработана с целью обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования «Бугурусланский район» утверждена постановление администрации Бугурусланского района Оренбургской области от 26.12.2022 № 1025-п Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Бугурусланский район» Оренбургской области». 
За 1 квартал 2026 года осуществлялось исполнение в рамках следующих комплексных мероприятий:
- «Организация составления и исполнения бюджета муниципального района»;
- «Стабилизация финансовой ситуации и финансовое обеспечение непредвиденных расходов в Бугурусланском районе»;
- «Обеспечение организации выполнения полномочий Оренбургской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета»;
- «Нормативно-правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом муниципального образования Бугурусланский район»;
- «Обеспечение выполнение полномочий Оренбургской области по предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета»;
- «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, за исключением дотаций, предоставляемых за счет субвенций на эти цели из областного бюджета»;
- «Прочие дотации бюджетам поселений»;
-«Регулирование качества окружающей среды и оздоровление экологической обстановки Бугурусланского района»;
- «Обеспечение эффективного использования бюджетных средств»;
- «Прочие мероприятия в области управления муниципальными финансами». 
     На реализацию программы в 2026 году первоначально было запланировано – 162 991,0 тыс. рублей, с учетом уточнений на 01.04.2026г. объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составил 178 026,0 тыс. рублей.
       В целях организации исполнения бюджета муниципального района до начала текущего года до главных распорядителей средств местного бюджета были доведены объемы бюджетных ассигнований в соответствии с решением Совета депутатов от 23.12.2025 г.  №15 «О бюджете муниципального района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» и лимиты бюджетных обязательств.
     
Доходы бюджета района на 2026 год составили 907 111,4 тыс.рублей.  Расходы бюджета с учетом внесенных изменений составили 953 196,1 тыс. рублей. Дефицит бюджета района составил 46 084,7 тыс. рублей. 
       Исполнение комплексных процессных мероприятий позволило обеспечить в отчетном периоде устойчивое исполнение бюджета района: своевременно и в полном объеме исполнялись обязательства бюджета района по выплате заработной платы, оказанию мер социальной поддержки, перечислению межбюджетных трансфертов в бюджеты сельских поселений. Просроченная кредиторская задолженность по расходам бюджета района отсутствует.
     На постоянной основе осуществляется сбор и проверка бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета муниципального района и проверка бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета муниципального района, формирование на их основе консолидированной бюджетной отчетности, которая своевременно представлялась в Счетную палату Бугурусланского района и Министерство финансов Оренбургской области.
Формирование и исполнение бюджета Бугурусланского района в 2026 году осуществляется в «программном» формате. Доля «программных» расходов году составляет 99,4 процента.
      В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования Бугурусланский район Оренбургской области» бюджетам сельских поселений за 1 квартал 2026 года оказана финансовая помощь из бюджета Бугурусланского района в виде прочих дотаций бюджетам поселений, в общей сумме 7 250,0 тыс. рублей
На 2026 год соглашения о мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и оздоровлению муниципальных финансов заключено со всеми муниципальными образованиями сельских поселений Бугурусланского района.
В первом квартале 2026 года в соответствии с приказом финансового отдела администрации Бугурусланского района от 16.06.2020 года №14 «Об утверждении порядка и методики мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования «Бугурусланский район»», финансовый отдел администрации Бугурусланского района провел оценку качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств за 2026 год. 
Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования Бугурусланский район с подведомственными учреждениями составила 86,6 баллов, без подведомственных учреждений – 74,5 балла.
В 2026 году на территории Бугурусланского района продолжена практика поддержки местных инициатив (Народный бюджет). Всего запланировано к реализации 7 проектов.
В рамках областного инициативного бюджетирования конкурсный отбор на 2026 год прошли 9 инициативных проекта.
[bookmark: _Hlk161845086][bookmark: _Hlk161844930]                Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы (комплексной программы), результатов структурных элементов муниципальной программы представлен в приложении №1 к отчету за 1 квартал 2026 года о ходе реализации муниципальной программы.
     Отчеты об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 1 квартал 2026 года представлены в приложениях №2 к отчету.
     Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы (комплексной программы) за 1 квартал 2026 года представлен в приложении №3 к отчету.

Приложение №1

Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы (комплексной программы), результатов структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) за 1 квартал 2026 года
	№
п/п
	Наименование показателя (результата)
	Единица измерения
	Значение показателя (результата)
	Обоснование отклонения значения показателя (результата)
(при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному (текущему) году
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт на отчетную дату
	

	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования Бугурусланский район Оренбургской области»

	Комплекс процессных мероприятий «Организация составления и исполнения бюджета муниципального района»


	1.
	Количество дней нарушения сроков предоставления проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период в представительный орган Бугурусланского района	
	дней
	0
	0
	0
	 

	2.
	Исполнение бюджета муниципального района по налоговым и неналоговым доходам
	процентов
	112,7
	100,0
	23,5
	

	3.
	Исполнение бюджета муниципального района по расходам
	процентов
	95,8
	100,0
	20,4
	

	 4.
	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по обязательствам бюджета муниципального района к общему объему расходов бюджета муниципального района
	процентов
	0
	0
	0
	 

	5.
	Наличие в проекте бюджета муниципального района программы муниципальных внутренних заимствований и программы муниципальных гарантий Бугурусланского района 
	единиц
	1
	1
	1
	

	6.
	Доля выполненных мероприятий по автоматизации бюджетного процесса в общем количестве запланированных мероприятий
	процентов
	100
	100
	100
	

	7.
	Количество замечаний контролирующих органов по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета
	единиц
	0
	0
	0
	

	8.
	Уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений района, установленный в качестве критерия выравнивания за счет средств областного бюджета
	коэффициент
	1,8829
	1,7669
	1,7669
	

	9.
	Уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений района, установленный в качестве критерия выравнивания за счет средств бюджета муниципального района
	коэффициент
	1,0019
	1,0015
	1,0015
	

	10.
	Доля муниципальных образований сельских поселений района, дефицит бюджета которых не превышает уровень, установленный бюджетным законодательством, в общем количестве муниципальных образований сельских поселений районов
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	

	11.
	 Доля муниципальных образований сельских поселений Бугурусланского района получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, с которыми заключены соглашения о мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований сельских поселений
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	

	12.
	Доля выполненных мероприятий, направленных    на регулирование качества окружающей среды в муниципальных образованиях сельских поселений в общем количестве запланированных мероприятий
	процентов
	39,4
	100,0
	0

	Реализация мероприятий запланирована на 2-3 кварталы 2026г.

	13.
	Доля расходов бюджета муниципального района формируемых в рамках муниципальных программ
	процентов
	99,2
	98,0
	99,4
	

	14.
	Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района не имеющих подведомственные учреждения
	баллов
	76,0
	80
	74,5
	

	15.
	Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района имеющих подведомственные учреждения
	баллов
	86,2
	88
	86,6
	

	16.
	Рейтинговая оценка открытости бюджетных данных
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	

	17.
	Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения
	единиц
	18
	18
	2
	

	18.
	Количество опубликованных информационных материалов по вопросам муниципальных финансов.
	единиц
	4
	4
	1
	Мероприятия  запланированы на сентябрь 2025 года










Приложение 2

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы (комплексной программы) Бугурусланского района за 1 квартал 2026 года
(тыс. рублей)
	№
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы)
	Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник)
	Расходы

	
	
	
	
	ГРБС
	ЦСР
	утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года
	утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату
	утверждено в муниципальной программе на отчетную дату 
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Муниципальная программа (комплексная программа)
	«Управление муниципальными финансами муниципального образования Бугурусланский район Оренбургской области»
	всего, в том числе:
	Х
	Х
	162 991,0
	178 026,0
	162 991,0
	36 270,8

	
	
	
	Финансовый отдел администрации Бугурусланского района
	012 
	Х
	162 130,0
	177 165,0
	162 130,0
	35 921,9

	
	
	
	Администрация Бугурусланского района
	 114
	Х
	861,0
	861,0
	861,0
	348,9

	2.
	Комплекс процессных мероприятий
	«Организация составления и исполнения бюджета муниципального района»
 
	всего, в том числе:
	     Х
	21 4 01 00000
	62 572,3
	62 813,3
	62 572,3
	15 494,1

	
	
	
	Финансовый отдел администрации Бугурусланского района
	012
	21 4 01 10100
	18 469,7
	18 496,7
	18 469,7
	4 628,2

	
	
	
	
	
	21 4 01 60010
	12 012,0
	12 012,0
	12 012,0
	3 022,3

	
	
	
	
	
	21 4 01 70020
	30 223,3
	30 223,3
	30 223,3
	7 494,7

	
	
	
	
	
	21 4 01 90530
	1 006,3
	1 247,3
	1 006,3
	0,0

	
	
	
	Администрация Бугурусланского района
	114
	21 4 01 60010
	861,0
	861,0
	861,0
	348,9

	33.
	Комплекс процессных мероприятий
	«Стабилизация финансовой ситуации и финансовое обеспечение непредвиденных расходов в Бугурусланском районе»
	Финансовый отдел администрации Бугурусланского района
	Х
	21 4 02 00000
	0,0
	500,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	012
	21 4 02 00020
	0,0
	500,0
	0,0
	0,0

	44.
	Комплекс процессных мероприятий
	«Обеспечение организации выполнения полномочий Оренбургской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета»
	Финансовый отдел администрации Бугурусланского района
	Х
	21 4 03 00000
	55,0
	55,0
	55,0
	0,0

	
	
	
	
	012
	21 4 03 80957
	55,0
	55,0
	55,0
	0,0

	55.
	Комплекс процессных мероприятий
	«Обеспечение выполнения полномочий Оренбургской области по предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета»
	Финансовый отдел администрации Бугурусланского района
	Х
	21 4 04 00000
	54 521,0
	50 521,0
	54 521,0
	13 500,0

	
	
	
	
	012
	21 4 04 80050
	54 521,0
	50 521,0
	54 521,0
	13 500,0

	66.
	Комплекс процессных мероприятий
	«Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, за исключением дотаций, предоставляемых за счет субвенций на эти цели из областного бюджета»
	Финансовый отдел администрации Бугурусланского района
	X
	21 4 05 00000
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0

	
	
	
	
	012
	21 4 05 90040
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0

	77.
	Комплекс процессных мероприятий
	«Прочие дотации бюджетам поселений»
	Финансовый отдел администрации Бугурусланского района
	X
	214 06 00000
	30 633,7
	44 927,7
	30 633,7
	7 250,0

	
	
	
	
	012
	21 4 06 90030
	30 633,7
	44 927,7
	30 633,7
	7 250,0

	88.
	Комплекс процессных мероприятий
	«Регулирование качества окружающей среды и оздоровление экологической обстановки Бугурусланского района»
	Финансовый отдел администрации Бугурусланского района
	X
	214 07 00000
	15 009,0
	15 009,0
	15 009,0
	0,0

	
	
	
	
	012
	21 4 07 90529
	15 009,0
	15 009,0
	15 009,0
	0,0

	9.
	Комплекс процессных мероприятий
	Прочие мероприятия в области управления муниципальными финансами
	Финансовый отдел администрации Бугурусланского района
	X
	214 08 00000
	100,0
	100,0
	100,0
	26,7

	
	
	
	
	012
	21 4 08 90547
	100,0
	100,0
	100,0
	26,7






Приложение 3

Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы (комплексной программы)
за 1 квартал 2026 года
	№
п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), контрольной точки
	Единица измерения
	План
	Факт
	Фактическая дата наступления контрольного события
	Информация о выполнении контрольного события
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Организация составления и исполнения бюджета муниципального района»

	X
	X
	X
	X
	X
	X

	 1.1.
	Задача 1: Обеспечение бюджетного процесса в Бугурусланском районе
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1.1.1.
	Результат 1: Представление проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период в представительный орган Бугурусланского района без нарушения сроков в соответствии с требованиями Положения о бюджетном процессе
	дней
	0
	0
	X
	X
	

	1.1.1.1.
	Контрольная точка 1: «Планирование бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период. Подготовка документов и материалов к проекту бюджета».
	X
	X
	X
	до 15 ноября
	Подготовка документов и материалов к проекту бюджета на очередной финансовый год и на плановый период начинается с формирования исходных данных к бюджету с 01.08.2026г.
	

	1.1.2.
	Результат 1:
  Исполнение бюджета муниципального района по налоговым и неналоговым доходам
	процентов 
	 100
	23,5
	X
	X
	 

	1.1.2.1.
	Контрольная точка 1: «Участие в работе заседания рабочей группы межведомственной комиссии Оренбургской области по противодействию формированию просроченной задолженности по заработной плате муниципального образования Бугурусланский район»
	X
	X
	X
	 В течение года
	За 1 квартал 2026 года проведено 3 межведомственных комиссии
	 

	1.1.2.2.
	Контрольная точка 2: «Подготовка предложений по внесению изменений в бюджет муниципального района на текущий год и на плановый период»
	X
	X
	X
	В течение года
	
	

	1.1.3.
	Результат 3 Исполнение бюджета муниципального района по расходам
	процентов 
	 100
	 20,4
	X
	X
	

	1.1.3.1.
	Контрольная точка 1: «Осуществление проверки реестров расходных обязательство главных распорядителей средств бюджета муниципального района, подлежащих исполнению за счет средств бюджетных ассигнований бюджета муниципального района»
	X
	X
	X
	до 1 мая
	По результатам проверки РРО отклонений не установлено, реестры ГРБС сданы в установленные сроки.
	

	1.1.3.2.
	 Контрольная точка 2: «Формирование сводного реестра расходных обязательств Бугурусланского района»
	X
	X
	X
	до 5 мая
	Сводный РРО Бугурусланского района сформирован и отправлен на проверку согласно сроков установленных Министерством финансов  Оренбургской области.
	

	1.1.3.3.
	Контрольная точка 3: «Представление проекта внесений изменений в бюджет муниципального района на текущий год и на плановый период в Совет депутатов Бугурусланского района»
	X
	X
	X
	в течение года
	
	

	1.2.
	Задача 2: Осуществление методологического руководства в области финансово-бюджетного планирования
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1.2.1.
	Результат 1: Организация работы по автоматизации бюджетного процесса, планирования, учета и отчетности в отчетном финансовом году в общем количестве запланированных мероприятий
	процентов
	100
	100
	X
	X
	

	1.2.1.1.
	Контрольная точка 1: Автоматизация бюджетного процесса, планирования, учета и отчетности
	X
	X
	X
	в течение года 
	
	 

	2 .
	Комплекс процессных мероприятий «Стабилизация финансовой ситуации и финансовое обеспечение непредвиденных расходов в Бугурусланском районе»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.1.
	Задача 1: Стабилизация финансовой ситуации в Бугурусланском районе
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.1.1.
	Результат 1: Проведение мониторинга пророченной кредиторской задолженности

	процентов
	0
	0
	X
	X
	

	2.1.1.1.
	Контрольная точка 1: Ежемесячный мониторинг просроченной кредиторской задолженности и оценка непредвиденных расходов
	X
	X
	X
	Ежемесячно, до 15 числа
	По результатам мониторинга на 01.04.2026г. просроченная кредиторская задолженность отсутствует
	

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Нормативно-правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом муниципального образования Бугурусланский район
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3.1.
	Задача 1: Обеспечение открытости бюджетных данных в части размера и структуры долговых обязательств Бугурусланского района
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3.1.1.
	Результат 1: Разработка к проекту бюджета муниципального района программы муниципальных внутренних заимствований и программы муниципальных гарантий Бугурусланского района
	единиц
	1
	1
	X
	X
	

	3.1.1.1.
	Контрольная точка 1: Своевременная актуализация нормативно-правовой базы, регулирующей управление муниципальным долгом
	X
	X
	X
	до 15 ноября
	За 1 квартал 2026 года изменения в нормативно-правую базу, регулирующую управление муниципальным долгом не вносились.
	

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организации выполнения полномочий Оренбургской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4.1.
	Задача 1: Организация работы по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4.1.1.
	Результат 1: Расчет по предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета
	единиц
	1
	1
	X
	X
	

	4.1.1.1
	Контрольная точка 1: Расчет дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета
	X
	X
	X
	до 15 ноября
	Расчет дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год осуществляется к проекту бюджета на очередной финансовый год и на плановый период до 15.11.2026г.
	

	5.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения полномочий Оренбургской области по предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5.1.
	Задача 1: Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Бугурусланского района за счет средств областного бюджета
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5.1.1.
	Результат 1: Расчет уровня бюджетной обеспеченности, 
соответствующего среднему уровню расходных обязательств поселений, входящих в состав муниципального района за счет средств областного бюджета
	коэффициент
	1,8663
	
	X
	X
	

	5.1.1.1.
	Контрольная точка 1: Расчет критерия выравнивания бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района за счет средств областного бюджета
	X
	X
	X
	до 15 ноября
	Расчет критерия выравнивания осуществляется при планировании бюджета на очередной финансовый год  и на плановый период осуществляется к 15.11.2026г.
	

	6.
	Комплекс процессных мероприятий «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, за исключением дотаций, предоставляемых за счет субвенций на эти цели из областного бюджета»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6.1.
	Задача 1: Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Бугурусланского района за счет средств местного бюджета
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6.1.1.
	Результат 1: Расчет уровня бюджетной обеспеченности, 
соответствующего среднему уровню расходных обязательств поселений, входящих в состав муниципального района за счет средств бюджета муниципального района
	коэффициент
	1,0018
	
	X
	X
	

	6.1.1.1.
	Контрольная точка 1: Расчет критерия выравнивания бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района за счет средств бюджета муниципального района
	X
	X
	X
	До 15 ноября
	Расчет критерия выравнивания осуществляется  при планировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период к 15.11.2026г.
	

	7.
	Комплекс процессных мероприятий «Прочие дотации бюджетам поселений»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7.1.
	Задача 1: Создание условий для повышения финансовой самостоятельности бюджетов сельских поселений Бугурусланского района
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7.1.1.
	Результат 1: Заключение с сельскими поселениями Бугурусланского района соглашений о мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований сельских поселений
	процентов
	100
	100
	X
	X
	

	7.1.1.1.
	Контрольная точка 1: Мониторинг исполнения показателей заключенных соглашений о мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований сельских поселений
	X
	X
	X
	За 1 полугодие до 15 июля 
За год до 15 февраля
	По результатам мониторинга исполнения показателей заключенных соглашений отклонений не установлено.
	

	7.1.2.
	Результат 2: Контроль за соблюдением бюджетного законодательства по уровню дефицита бюджета сельских поселений района
	процентов
	 100
	100
	X
	X
	

	7.1.2.1.
	Контрольная точка 1: Оценка сбалансированности и устойчивости бюджетов сельских поселений муниципального района
	X
	X
	X
	ежемесячно
	Оценка сбалансированности бюджетов сельских поселений Бугурусланского района осуществляется ежемесячно. Все бюджеты сельских поселений по состоянию на 01.04.2026 года  сбалансированы.
	

	8.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эффективного использования бюджетных средств»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8.1.
	Задача 1: Совершенствование программно-целевого метода планирования расходов бюджета муниципального района
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8.1.1.
	Результат 1: Организация работы, направленной на достижение доли расходов бюджета муниципального района формируемых в рамках муниципальных программ не менее 98%
	процентов
	98,0
	99,4
	X
	X
	

	8.1.1.
	Контрольная точка 1: Формирование программного бюджета
	X
	X
	X
	до 15 ноября
	Программный бюджет на 2026 год составил 99,4% 
	

	8.1.1.1.
	Задача 2: Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8.1.2.
	Результат 2: Организация работы, направленной на повышение средней оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района не имеющих подведомственные учреждения
	баллов
	81,0
	74,0
	X
	X
	

	8.1.2.1
	Контрольная точка 2: Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района не имеющих подведомственные учреждения. Подведение сводного рейтинга главных распорядителей бюджетных средств по качеству финансового управления 
	X
	X
	X
	до 5 апреля
	Оценка за 2025 год проведена на основании приказа финансового отдела администрации Бугурусланского района  от 16.06.2020 года №14  
	

	8.1.3.
	Результат 3: Организация работы, направленной на повышение средней оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района имеющих подведомственные учреждения
	баллов	
	90,0
	86,2
	X
	X
	X

	8.1.3.1.
	Контрольная точка 3: Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района имеющих подведомственные учреждения. Подведение сводного рейтинга главных распорядителей бюджетных средств по качеству        
финансового управления
	X
	X
	X
	до 5 апреля
	Оценка за 2025 год проведена на основании приказа финансового отдела администрации Бугурусланского района  от 16.06.2020 года №14  
	

	8.1.2.2.
	Задача 3: Соблюдение принципов открытости бюджетных процедур
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8.1.3.
	Результат 1: Поддержание высокого уровня открытости бюджетных данных в Бугурусланском районе
	процент
	100
	100
	X
	X
	

	8.1.3.1.
	Контрольная точка 1: Мониторинг своевременного размещения информации о деятельности муниципальных учреждений в сети Интернет
	X
	X
	X
	в течение года
	информация о деятельности муниципальных учреждений в сети Интернет размещена в полном объеме.
	

	8.1.2.3.
	Задача 4: Решение вопросов местного значения в сельских поселениях района путем вовлечения населения в процессы определения наиболее значимых проблем поселений в рамках инициативного бюджетирования при поддержке за счет средств бюджета Бугурусланского района
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8.1.4.
	Результат 4: Организация работы по увеличению доли завершенных инициативных проектов общественной инфраструктуры, основанных на проекте «Народный бюджет»
	процентов

	100
	0,0
	X
	X
	

	8.1.4.1.
	Контрольная точка 1: Контроль за ходом реализации инициативных проектов на территориях сельских поселений Бугурусланского района
	X
	X
	X
	в течение года
	Исполнение запланировано на
 2-3 кварталы 2026г. На 2026 год запланирована реализация 7-ти проектов. 

	

	8.1.4.2.
	Задача 5: Содействие формированию разумного финансового поведения населения области, его ответственного участия на рынках финансовых услуг
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8.1.5.
	Результат 1: Повышение уровня финансовой грамотности населения Бугурусланского района
	единиц
	18
	0
	X
	X
	

	8.1.5.1.
	Контрольная точка 1: Проведение консультационных и обучающих мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения
	X
	X
	X
	в течение года
	Мероприятия запланированы на сентябрь 2026г.
	

	9.
	Комплекс процессных мероприятий «Регулирование качества окружающей среды и оздоровление экологической обстановки Бугурусланского района»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	9.1.
	Задача 1: Предоставление прочих дотации муниципальным образованиям сельских поселений на регулирование качества окружающей среды и оздоровление экологической обстановки в муниципальных образованиях сельских поселений Бугурусланского района
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	9.1.1.
	Результат 1: Выполнение мероприятий, направленных    на регулирование качества окружающей среды в муниципальных образованиях сельских поселений
	процентов
	100
	
0,0

	X
	X
	

	9.1.1.1.
	Контрольная точка 1: Мониторинг выполненных мероприятий, направленных    на регулирование качества окружающей среды в муниципальных образованиях сельских поселений в общем количестве
	X
	X
	X
	в течение года
	Реализация мероприятий запланированы на 2-3 кварталы 2026г.
	

	10.
	Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия в области управления муниципальными финансами»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	10.1
	Результат 1: Достижение формальных показателей: бюджетной открытости, об обеспечении доступа к информации о деятельности муниципального образования.
	единиц
	4
	0
	в течение года
	
	

	10.1.1
	Контрольная точка 1: Обеспечение эффективности, прозрачности и стабильности муниципальных финансов.
	X
	X
	X
	X
	X
	X



