ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Бугурусланский район» Оренбургской области»

Ответственный исполнитель: Администрации

Бугурусланского района

Первый заместитель главы администрации-руководитель аппарата

Руденко Юрий Константинович

Отчетный период: за 1 полугодие 2026 года

Дата составления отчета: 07.07.2026 г.

Отчет подготовила: Специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений Кипер Анна Сергеевна

тел.: (35352) 2-66-70, e-mail: kiperanna1984@mail.ru

Информация

о ходе реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Бугурусланский район» Оренбургской области» за 1 полугодие 2026 года

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Бугурусланский район» Оренбургской области» разработана с целью формирования нетерпимости к коррупционному поведению у населения Бугурусланского района, утверждена постановление администрации Бугурусланского района Оренбургской области от 26.12.2022 № 1033-п об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Бугурусланский район Оренбургской области» (ред. от 04.04.2025 № 246-п).

За 1 полугодие 2026 года осуществлялось исполнение в рамках комплексного мероприятия: «Предупреждение коррупционных правонарушений. Издание и размещение социальной продукции антикоррупционной направленности».

За 1 полугодие 2026 года осуществлялось выполнение мероприятий:

«Подготовка и проведение заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Бугурусланском районе». В ходе исполнения данного мероприятия было проведено 2 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Бугурусланском районе.

«Подготовка и проведение с муниципальными служащими семинар – совещаний с муниципальными служащими по актуальным вопросам противодействия коррупции». В ходе исполнения данного мероприятия были проведены семинар-совещания:

- 3 апреля 2026 года, с участием председателя Оренбургской региональной общественной организации «Комитет по противодействию коррупции» Валерия Леонидовича Мардыко, проведен семинар по вопросу: «Предотвращение и урегулирование конфликта интересов. Меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов»;

- 18 июня 2026 года проведен семинар со специалистами сельских советов по вопросу «О порядке подачи уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую работу».

- проведен опрос на официальном сайте администрацией Бугурусланского района по теме:

«Проведение социологических исследований, опросов по изучению мнения населения о состоянии коррупции на территории Бугурусланского района». В ходе исполнения данного мероприятия проведен опрос на официальном сайте администрацией Бугурусланского района по теме: «Как оцениваете работу по противодействию коррупции в Бугурусланском районе» Опрос проводился с 01 декабря 2025 года по 15 февраля 2026 года.  В опросе приняли участие 809 респондентов, 786 из которых оценивают работу по высшему показателю (97%), 16 — среднему (2%), 7- низкому (1%).

«Размещение информации о мероприятиях по профилактике коррупционных правонарушений, реализованных в администрации муниципального образования Бугурусланский район на официальном сайте и социальных сетях в информационно телекоммуникационной сети «Интернет». В ходе исполнения данного мероприятия на официальных страницах сообществ в социальных сетях в информационной сети «Интернет» в том числе с использованием системы «Госпаблики» размещается информация о проведении заседаний комиссии по координации работы, по противодействию коррупции в Бугурусланском районе, о проведении опроса по противодействию коррупции.

Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы (комплексной программы), результатов структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) за 1 полугодие 2026 года представлен в приложении №1 к отчету.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы (комплексной программы) Бугурусланского района за 1 полугодие 2026 года представлен в приложении №2 к отчету.

Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы (комплексной программы) 1 полугодие 2026 года представлен в приложении №3 к отчету.

Приложение №1

Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы (комплексной программы), результатов структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) за 1 квартал 2026 года

| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значение показателя (результата) |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (результата) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт на отчетную дату |  |
| Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Бугурусланский район» Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий: «Предупреждение коррупционных правонарушений. Издание и размещение социальной продукции антикоррупционной направленности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Бугурусланском районе | единиц | 4 | 4 | 2 |  |
| 2. | Количество размещенной социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | единиц | 75 | 60 | 15 |  |
| 3. | Доля муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях по оценке уровня правовой грамотности в общем количестве муниципальных служащих | проценты | 90 | 90 | 0 |  |
| 4. | Количество проведенных семинаров- совещаний с муниципальными служащими по актуальным вопросам противодействия коррупции | единиц | 2 | 2 | 2 |  |
| 5. | Количество проведенных социологических исследований, опросов по изучению мнения населения о состоянии коррупции на территории Бугурусланского района | единиц | 2 | 2 | 1 |  |
| 6. | Количество творческих конкурсов, проведенных среди учащихся образовательных учреждений муниципального образования Бугурусланский район | единиц | 1 | 1 | 0 |  |
| 7. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | единиц | - | 3 | 0 |  |
| 8. | Количество муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, прошедших повышение квалификации | единиц | - | 1 | 0 |  |
| 9. | Количество размещенной информации о мероприятиях по противодействию коррупции, реализованных на территории муниципального образования Бугурусланский район с использованием местных печатных, теле-, радио- (при наличии) средств массовой информации | единиц | - | 1 | 0 |  |
| 10. | Количество размещенной информации о мероприятиях по профилактике коррупционных правонарушений, реализованных в администрации муниципального образования Бугурусланский район на официальном сайте и социальных сетях в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» | единиц | - | 8 | 4 |  |

Приложение 2

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы (комплексной программы) Бугурусланского района за 1 квартал 2026 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Расходы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа (комплексная программа) | «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Бугурусланский район» Оренбургской области» | всего, в том числе: | Х | Х | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрация Бугусланского района | 114 | Х | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  | всего, в том числе: | Х | Х | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий | «Издание и размещение социальной продукции антикоррупционной направленности» | Администрация Бугусланского района | 114 | 2840100000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  | всего, в том числе: | Х | 2840100000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |

Приложение 3

Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы (комплексной программы)

за 1 полугодие 2025 года

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), контрольной точки | Единица измерения | План | Факт | Фактическая дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение коррупционных правонарушений. Издание и размещение социальной продукции антикоррупционной направленности» | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Задача 1: Совершенствование организационных и правовых основ противодействия коррупции | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.1. | Результат 1: Подготовка и проведение заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Бугурусланском районе | единиц | 4 | 2 | X | X |  |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1: Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий на формирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих | X | X | X | до 31 декабря | За 1 полугодие 2026 года на было проведено 2 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Бугурусланском районе |  |
| 1.2. | Задача 2: Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих администрации муниципального образования Бугурусланский район, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1. | Результат 1: Подготовка, издание и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | единиц | 60 | 15 | X | X |  |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка 1: Формирование отрицательного отношения к коррупции | X | X | X | до 31 декабря | За 1 полугодие 2026 года на сайте муниципального образования размещено 15 материалов социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности |  |
| 1.2.2. | Результат 2: Подготовка и проведение с муниципальными служащими семинар – совещаний с муниципальными служащими по актуальным вопросам противодействия коррупции | единиц | 2 | 2 | Х | Х |  |
| 1.2.2.1. | Контрольная точка 1: Повышение правовой грамотности в сфере противодействия коррупции у муниципальных служащих | Х | Х | Х | до 31 декабря | 03 апреля 2026 г. проведен семинар с муниципальными служащими по вопросу: «Предотвращение и урегулирование конфликта интересов. Меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов» 18 июня 2026г. проведен семинар со специалистами сельских советов по вопросу «О порядке подачи уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую работу». |  |
| 1.2.3. | Результат 3: Организация участия муниципальными служащими в мероприятиях по оценке уровня правовой грамотности | проценты | 90 | 0 | Х | Х |  |
| 1.2.3.1. | Контрольная точка 1: Развитие правовой грамотности в сфере противодействия коррупции | Х | Х | Х | до 31 декабря | Проведение мероприятий по правой грамотности запланировано на 4 квартал 2026 года |  |
| 1.2.4. | Результат 4: Проведение социологических исследований, опросов по изучению мнения населения о состоянии коррупции на территории Бугурусланского района | единиц | 2 | 1 | Х | Х |  |
| 1.2.4.1. | Контрольная точка 1: Оценка уровня коррупции в муниципальном образовании Бугурусланский район | Х | Х | Х | до 31 декабря | За 1 полугодие 2026 года проведен опрос на официальном сайте администрацией Бугурусланского района по теме: «Как оцениваете работу по противодействию коррупции в Бугурусланском районе» |  |
| 1.2.5. | Результат5: Проведение творческих конкурсов среди учащейся образовательных учреждений муниципального образования Бугурусланский район | единиц | 1 | 0 | Х | Х |  |
| 1.2.5.1. | Контрольная точка 1: Формирование среди учащихся образовательных учреждений активной гражданской позиции в вопросах противодействия коррупции | Х | Х | Х | до 31 декабря | Проведение конкурса запланировано на 4 квартал 2026 года |  |
| 1.2.6. | Результат 6: Размещение информации о мероприятиях по профилактике коррупционных правонарушений, реализованных в администрации муниципального образования Бугурусланский район на официальном сайте и социальных сетях в Информационно телекоммуникационной сети «Интернет» | единиц | 8 | 4 | Х | Х |  |
| 1.2.6.1. | Контрольная точка 1: Обеспечение гласности антикоррупционной деятельности, открытости деятельности муниципального образования, включая повышение информированности населения Бугурусланского района о принимаемых мера по противодействию коррупции | X | X | X | до 31 декабря | За 1 полугодие 2026 года на официальном сайте и социальных сетях в Информационно телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 4 материала. |  |
| 1.2.7. | Результат 7: Подготовка и размещение информации о мероприятиях по противодействию коррупции, реализованных на территории муниципального образования Бугурусланский район с использованием местных печатных, теле-, радио- (при наличии) средств массовой информации о мероприятиях по противодействию коррупции, реализованных на территории муниципального образования Бугурусланский район с использованием местных печатных, теле-, радио- (при наличии) средств массовой информации | единиц | 1 | 0 | X | X | X |
| 1.2.7.1. | Контрольная точка 1: Повышение уровня правосознания граждан, популяризация антикоррупционного поведения и формирование антикоррупционного мировоззрения | Х | Х | Х | до 31 декабря | Срок реализации – до 31.12.2026 Размещение информации о мероприятиях по противодействию коррупции с использованием местных печатных планируется во втором полугодие 2026 г. |  |
| 1.3. | Задача 3: Антикоррупционное обучение муниципальных служащих администрации муниципального образования Бугурусланский район | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.3.1. | Результат 1: Направление муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции на повышение квалификации | единиц | 1 | 0 | Х | Х |  |
| 1.3.1.1. | Достижение максимального профессионального уровня и показателей результативности при выполнении своих должностных обязанностей | X | X | X | до 31 декабря | В ходе исполнения данного мероприятия за 1 полугодие 2026 года обучения не проводились. |  |
| 1.3.2. | Результат 2: Направление муниципальных служащих на курсы повышения квалификации по антикоррупционной направленности | единиц | 3 | 0 | Х | Х |  |
| 1.3.2.1. | Контрольная точка 1: Увеличение числа квалифицированных специалистов муниципальной службы | Х | Х | Х | до 31 декабря | Проведение мероприятий запланировано на 3 квартал 2026 года. |  |