Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
 «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия                  Бугурусланского района» 
Ответственный исполнитель: управление сельского хозяйства администрации муниципального образования «Бугурусланский район»
Начальник управления сельского хозяйства администрации 
Бугурусланского района
Трофимов Алексей Сергеевич_____________
Отчетный период:  2 квартал 2026 год
Дата составления отчета: 10.07.2026 год
Отчет подготовила: 
главный специалист-главный экономист Таркина Вера Александровна
тел.: (35352)  23890, е-mail: upravleniesh007@yandex.ru
Информация
о ходе реализации  муниципальной программы « Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Бугурусланского района»   
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Бугурусланского района» утверждена постановлением администрации Бугурусланского района от  21.12.2022 № 905-п Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Бугурусланского района» (с изменениями от 05.05.2023 № 267-п).
Программа определяет цели, задачи и приоритетные направления развития  и регулирования агропромышленного комплекса района, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных  комплексных процессных мероприятий, показатели их результативности.
   Для решения задач в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Бугурусланского района» за 2 квартал 2026 года осуществляли реализацию следующих  комплексных процессных мероприятий:
 - «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за    2 квартал 2026 года в фактически действующих ценах составил 383 млн. рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства по сравнению с соответствующим периодом 2026 года составил 95,7 %.
 Посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств под урожай 2026 года составила 117,1 тыс. га.(100,13 % от плана).
 Для восстановления и повышения плодородия почв сельхоз-товаропроизводителями района на 01.07.2026 года приобретено минеральных удобрений в физическом весе 4555,82 тонн (96,93 % от плана).
 В 2026 году в отрасли животноводства целевой индикатор по производству скота и птицы на убой в сельхозорганизациях, КФХ, включая ИП составляет  578,8 тонн, по производству молока в сельхозорганизациях, КФХ, включая ИП – 4675,8 тонн. Выполнение показателей по производству мяса скота и молока за 2 квартал 2026 год составило 32,57 % и 34,72 % соответственно. 
  Выполнение показателей по сохранению поголовья молочных коров и товарного поголовья коров специализированных мясных пород в СХО, КФХ и ИП скота мясного направления за 2 квартал 2026 год составило 67,45 % и 87,63% соответственно.
 Выполнение планового маточного поголовья овец и коз в СХО, КФХ и ИП  - 85,1 %.
-«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»
 В соответствии с целевыми индикаторами в 2026 году предусмотрено приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями района всех форм собственности новой техники: 11 тракторов, 5 зерно- и 1- кормоуборочных комбайнов. 
Приобретено на 01.07.2026 года: 10 тракторов (90,9 % от планового показателя), 5 зерноуборочных комбайнов (100%), план по приобретению кормоуборочного комбайна выполнен на 100 %. 
- «Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»
 На осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на 2026 год выделено 416,1 тыс. руб.
 На 2026 год заключен муниципальный контракт № 48-2025 от 26.12.2025  года на оказание услуг по организации мероприятий, при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Бугурусланского района Оренбургской области в 2026 году с ИП Мадьянкин С.А. ( ИНН 730201517206)  г. Димитровград на сумму 416,1 тыс. рублей
 За данный период отлов безнадзорных животных составил 28 голов. 
  - «Проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов»
  На выполнение отдельных государственных полномочий по защите населения от болезней общих для человека и животных, в части сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов на 2026 год  запланировано 1197,9 тыс. рублей (на оказание услуг по обслуживанию действующих и закрытых скотомогильников - 448,650 тыс. руб., на оказание услуг по сбору, временному хранению и уничтожению биологических отходов(трупы животных) термическим способом(кремация) - 749,25 тыс. руб.).
 В 2026 году заключен муниципальный контракт № 09-2026 от 10.03.2026 «Оказание услуг по обслуживанию действующих и закрытых скотомогильников расположенных на территории Бугурусланского района Оренбургской области». Исполнитель услуг — ИП Шинбергенова А.У. (ИНН 563503367549) Оренбургская обл., п. Новоорск) на 4 действующих скотомогильников (с.Елатомка, с.Завьяловка, с.Михайловка и  пос.Ивановка) и 4 закрытых (с.Верхнепавлушкино, с. Полибино, с. Пронькино, с. Аксаково). Сумма контракта составила 447456 руб.00 коп.
 Освоено за первое полугодие 2026 года 79,63776 тыс. рублей(17,8 %).
 В соответствии с постановлением администрации Бугурусланского района от 23 августа 2024 № 622-п «Об обеспечении исполнения отдельных государственных полномочий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» МКУ «Группа хозяйственного обслуживания администрации Бугурусланского района» оказывает услуги по сбору,  временному хранению и уничтожению биологических отходов(трупы животных) термическим способом(кремация) на территории Бугурусланского района. Освоено за 2 квартал 2026 года 316,65396 тыс. рублей (42,3 %).
 - «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
  На реализацию мероприятий подпрограммы в 2026 году запланировано   4890,3 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 4645,8 тыс. руб., местного 244,5 тыс. руб. Исполнение на 01 июля 2026 года составило 2343,68 тыс. руб. или 47,9 %.
  Рентабельность деятельности сельскохозяйственных организаций за 2 квартал 2026 года составит 29,35 %. 
 Среднемесячная зарплата плата одного работника, занятого в сельскохозяйственном производстве за 2 квартал 2026 год превысила соответствующий  уровень 2025 года на 118,4 % и составила 50174 рублей. 
Одной из главных задач, стоящих перед муниципальным образованием остается выполнение параметров, заложенных в муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Бугурусланского района».
  Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении №1 к отчету за 2 квартал 2026 года о ходе реализации муниципальной программы.
 Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2 квартал 2026 год представлен в приложении №2 к отчету.
  Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы за 2 квартал 2026 года представлен в приложении №3 к отчету.
 Отчет об использовании субсидии, предоставляемой бюджету муниципального  района из областного бюджета за 2 квартал 2026 года представлен  в таблице № 4 к отчету.
